SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest: Powiat Włoszczowski

Adres: ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Telefon: (0 41) 39 44 975 ; faks: (0 41) 39 44 965

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30.

Godziny otwarcia kasy od 08:00 do 14:00

Konto bankowe: PKO BP O/ Włoszczowa Nr 85 1020 2733 0000 2702 0003 9883

NIP: 656 18 55 937

Regon: 291019360

Numer postępowania

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROL.I.3431/1/07.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z zachowaniem zasad, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 ze zmianami).

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac urządzeniowych, obejmujących opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu CPV – 77231000-8 (stosownie do powierzchni kompleksów leśnych w ramach obrębu ewidencyjnego wsi), które sporządzone zostaną na terenie gminy Kluczewsko, zgodnie 
z lokalizacją wskazaną przez Zleceniodawcę tj.:

| Lp. | Obręb ewidencyjny | Powierzchnia lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) wg ewidencji gruntów [ha] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bobrowniki | 56,3457 |
| 2. | Bobrowska Wola | 30,9172 |
| 3. | Brzeście | 84,8984 |
| 4. | Dobromierz | 88,7533 |
| 5. | Jakubowice | 48,9800 |
| 6. | Jeżowiec | 33,8095 |
| 7. | Kolonia Bobrowska Wola | 47,1293 |
| 8. | Kolonia Łapczyna Wola | 0,4966 |
| 9. | Kolonia Mrowina | 75,4371 |
| 10. | Komparzów | 82,4387 |
| 11. | Łapczyna Wola | 83,9700 |
| 12. | Miedziana Góra | 39,2898 |
| 13. | Mrowina | 64,0079 |
| 14. | Nowiny | 185,9843 |
| 15. | Rączki | 100,4309 |
| 16. | Rzewuszyce | 234,5008 |
| 17. | Zabrodzie | 32,1427 |
| 18. | Zalesie | 91,9985 |
| Razem | 1381,5307 ha |

- Sposób wykonania prac urządzeniowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 
(Dz. U. Nr 256 poz. 2151).

Łącznie na terenie wskazanych miejscowości powierzchnia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa (wg ewidencji gruntów) wynosi 1381,5307 ha. Wyszczególniona powierzchnia może ulec zmianie po dokonaniu w terenie prac inwentaryzacyjnych, jednak zmiany te nie mogą mieć wpływu na cenę podaną w ofercie, a opracowany materiał winien być kompletny.

- Zleceniodawca zabezpieczy 1 egz. światłokopii map ewidencyjnych  oraz dane, dotyczące ewidencji gruntów wsi objętych pracami urządzeniowymi obejmujące nazwisko i imię (właściciela, użytkownika), adres, nr działki, powierzchnię całkowitą i pow. gruntów leśnych objętych zleceniem.

- Operaty sporządzone dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych wsi powinny               obejmować w części pierwszej zestawienia tabelaryczne uproszczonego planu urządzenia lasu, w drugiej zestawienia tabelaryczne inwentaryzacji stanu lasu (odpowiednio do powierzchni kompleksów w ramach obrębu ewidencyjnego wsi). Opis taksacyjny, rejestr posiadaczy i mapa gospodarcza lasu obejmować powinna łącznie elementy uproszczonego planu urządzenia lasu (dot. kompleksów powyżej 10 ha) oraz elementy inwentaryzacji stanu lasu (dot. kompleksów poniżej 10 ha).

- Operaty oprawione zostaną termobindowania lub introligatorsko.

- Operaty należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz 1 egz. na dysku CD zapisany w programie Word.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Pożądany termin wykonania zamówienia:

- do 14 września 2007 r. - 1 egz. uproszczonego planu urządzenia lasu (dot. kompleksów powyżej 10 ha) i inwentaryzacji  stanu lasu obejmujący : opis ogólny, zestawienia tabelaryczne (oddzielnie dla: uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu, oraz  łącznie) opis taksacyjny, rejestr posiadaczy i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej - do wyłożenia  w gminie  (całość na dysku CD w programie Word). Uproszczony plan urządzenia lasu zostaje wyłożony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy  z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz. U z 2005 r. Nr 45, poz. 435) przez Zleceniodawcę. Wykonawca wniesie do uproszczonego planu urządzenia lasu uzasadnione zmiany wnioskowane przez zainteresowane strony w trakcie wyłożenia i przedstawione przez Zleceniodawcę.

- do 21 grudnia 2007 r. - kompletne materiały.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ustawy,

- spełnia wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono               w punkcie "Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ".

- udzieli pełnej gwarancji na wykonane prace, na okres 10 lat.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy                     w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.	W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:

- oświadczenia z art. 22 i 24 ustawy,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej– wystawionych nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega          z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- wykaz trzech, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień publicznych, zbliżonych do zakresu zadania, będącego przedmiotem zamówienia tj. z zakresu sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zrealizowanych zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r.           o lasach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykaz prac w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz,             że usługi te zostały wykonane należycie.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów

W sprawach zamówienia Wykonawca może porozumiewać się z zamawiającym  osobiście, telefonicznie lub faksem, pod warunkiem potwierdzenia faksu pismem wysłanym            na adres zamawiającego. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się  
z wykonawcami jest:

- Cezary Nowak - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, pokój 316.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. Wyjaśnienia warunków zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych                     w art.  38 ustawy. Wszelkie oświadczenia wymienione w pkt VI Wykonawca zobowiązany jest przekazać drogą pisemną. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczeń (z wyłączeniem oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) za pośrednictwem faksu, jednakże niezbędne jest potwierdzenie przekazanej treści za pomocą oryginału pisma, doręczonego bezpośrednio lub drogą pocztową.

  - Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie przewiduje wymogu wniesienia wadium

- Termin związania ofertą: 30 dni.

Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

Oferty powinny być przygotowane z uwzględnieniem poniższych zasad.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej  pełną czytelność jej treści.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

Zawartość oferty oraz lista wymaganych dokumentów.

Oferta winna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty zawierający:

cenę brutto łączną za sporządzenie dokumentacji urządzeniowej lub inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa za wszystkie obiekty wyszczególnione w pkt 2 „Przedmiot zamówienia”. Podana w ofercie cena jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty związane ze sporządzeniem pełnej, kompletnej dokumentacji, niezależnie od zmian powierzchni objętych planem wynikających z inwentaryzacji lasów w terenie.

Zleceniodawca ustala następujący udział kosztów:

- I etap - prace obejmujące wykonanie 1 egz. uproszczonego planu urządzenia lasu (dot. kompleksów powyżej 10 ha) i inwentaryzacji stanu lasu obejmujący: opis ogólny, zestawienia tabelaryczne (oddzielnie dla ; uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu, oraz  łącznie) opis taksacyjny, rejestr posiadaczy i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej - do wyłożenia w gminie (całość na dysku CD w programie Word). - 75 % kosztów,

- II etap - prace obejmujące wykonanie kompletnych materiałów opracowanych zgodnie               z pkt. III. „Opis przedmiotu zamówienia” - 25 % kosztów,

- Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest przedstawienie w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oświadczeń wymienionych w pkt. VI.

  - Miejsce oraz termin składana i otwarcia ofert:

Wymaga się, by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, z informacją o adresacie. Oferty należy składać w pokoju nr 325 (sekretariat) Starostwa Powiatowego we Włoszczowie do dnia                  30 marca 2007 r., do  godz. 1200. Oferta złożona po tym terminie podlega odrzuceniu. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. o godzinie 1215. w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna - pokój nr 319).

Firmy (nazwy) i adresy oferentów, których oferty zostaną otwarte oraz ceny zaproponowane w ofertach ogłaszane będą osobom obecnym przy otwarciu ofert.

Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone oferentom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Celem postępowania jest wybór najkorzystniejszej oferty. Jedynym kryterium oceny ofert o 100% znaczeniu jest cena ofertowa brutto.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

- W razie zwłoki w wykonaniu robót, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,2 % wartości nieodebranego dzieła, za każdy dzień zwłoki po upływie terminu wykonania zamówienia.

- Prace o których mowa w pkt. II Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu w dwóch etapach :

I etap - obejmujący wykonanie 1 egz. uproszczonego planu urządzenia lasu (dot. kompleksów powyżej 10 ha) i inwentaryzacji  stanu lasu obejmujący : opis ogólny, zestawienia tabelaryczne (oddzielnie dla ; uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu, oraz  łącznie) opis taksacyjny, rejestr posiadaczy i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej - do wyłożenia w gminie  (całość na dysku CD w programie Word) - do 14 września  2007r.

II etap - prace obejmujące wykonanie kompletnych materiałów - do 21 grudnia 2007 r.

- Prace wykonane zostaną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 
(Dz. U. Nr 256 poz. 2151).

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych usterek, objętych zakresem sporządzania uproszczonego planu urządzania lasu w pełnym okresie udzielonej gwarancji, to jest przez 10 lat.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. Projekt umowy został Wykonawcom doręczony i nie będzie podlegał zmianom niekorzystnym dla Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcy.

- Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

W toku postępowania  o udzielenie  zamówienia Wykonawcom a także innym osobom, je	żeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w 	wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 	prawnej określone w Dziale VI , rozdział 2 ustawy Pzp.

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

- Oświadczenie z art. 22 ustawy

- Oświadczenie z art. 24 ustawy

Załącznik nr 1 do SIWZ

| ................................................... Pieczęć firmowa | ................................................... Miejscowość data |
| --- | --- |

Oferta na usługi w przedmiocie

"Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa"

Do

Starostwa Powiatowego

we Włoszczowie

W związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym  oświadczam, że:

- Oferuję realizację usługi za cenę brutto (z podatkiem VAT): ................................ zł (słownie: .................................................................................................. w tym podatek VAT ................. (słownie:............................................... .......................................................................................)

w tym 	etap I 	................ zł

etap II	................ zł

- Udzielam gwarancji na okres 10 lat.

- Oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 44 ustawy.

- Oświadczam, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ akceptujemy w całości / nie akceptujemy w części *................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................... (podać przyczynę) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach*, do zawarcia umowy po wprowadzeniu zaakceptowanych przez Zamawiającego korekt *, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

Podpisy

Załączniki:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenia za ostatni wymagalny okres płatności z właściwego:

- właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. Dokumenty te mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- oświadczenie z art. 22 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ.

- oświadczenie z art. 24 ustawy– załącznik nr 4 do SIWZ.

- wykaz trzech, wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień publicznych, zbliżonych do zakresu zadania, będącego przedmiotem zamówienia tj. z zakresu sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zrealizowanych zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991r. o lasach.

Załącznik nr 2 do SIWZ

## UMOWA   nr   …./ROL/07

na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów 
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zawarta w dniu ………….. 2007 roku 
we Włoszczowie, pomiędzy Powiatem Włoszczowskim z siedzibą: ul. Wiśniowa 10, 
29-100 Włoszczowa zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

- Ryszarda Maciejczyka	- Starostę

- Zbigniewa Krzyśka	- Wicestarostę

z kontrasygnatą Józefy Puto – Skarbnika Powiatu,

a  …………………………………………………………………………………………………..zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :

- ………………………………………….

o treści:

§ 1

- Zamawiający w wyniku zakończonego w dniu …………...2007 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 tys. 
EURO zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie uproszczonych 
planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 1381,5307 ha położonych na terenie gminy 
Kluczewsko obrębów ewidencyjnych wsi wyszczególnionych poniżej:

| Obręb ewidencyjny | Powierzchnia lasów (osób fizycznych i wspólnot gruntowych) wg ewidencji gruntów [ha] |
| --- | --- |
| Bobrowniki | 56,3457 |
| Bobrowska Wola | 30,9172 |
| Brzeście | 84,8984 |
| Dobromierz | 88,7533 |
| Jakubowice | 48,9800 |
| Jeżowiec | 33,8095 |
| Kolonia Bobrowska Wola | 47,1293 |
| Kolonia Łapczyna Wola | 0,4966 |
| Kolonia Mrowina | 75,4371 |
| Komparzów | 82,4387 |
| Łapczyna Wola | 83,9700 |
| Miedziana Góra | 39,2898 |
| Mrowina | 64,0079 |
| Nowiny | 185,9843 |
| Rączki | 100,4309 |
| Rzewuszyce | 234,5008 |
| Zabrodzie | 32,1427 |
| Zalesie | 91,9985 |
| Razem | 1381,5307 |

- Prace wykonane zostaną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 
(Dz. U. Nr 256 poz. 2151).

- Zleceniodawca zabezpieczy 1 egz. światłokopii map ewidencyjnych oraz informacje, dotyczące ewidencji gruntów wsi objętych pracami urządzeniowymi, obejmujące 
nazwisko i imię właściciela (użytkownika), adres, nr działki, powierzchnię całkowitą 
i powierzchnię gruntów leśnych, objętych zleceniem).

- Operaty oprawione zostaną techniką termobindowania/introligatorsko.

§2

- Prace o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu w dwóch etapach :

I etap - obejmujący wykonanie 1 egz. uproszczonego planu urządzenia lasu (dot. kompleksów powyżej 10 ha) i inwentaryzacji  stanu lasu obejmujący : opis ogólny, zestawienia tabelaryczne (oddzielnie dla ; uproszczonego planu, inwentaryzacji stanu lasu, oraz łącznie) opis taksacyjny, rejestr posiadaczy i roboczy egzemplarz mapy gospodarczej - do wyłożenia w gminie  (całość na dysku CD w programie Word) - do 14 września  2007 r.

II etap - prace obejmujące wykonanie kompletnych materiałów (w ilości 5 egz.) 
-  do 21 grudnia 2007 r.

- Odbiór prac przewidzianych w I i II etapie nastąpi w siedzibie Zamawiającego 
na podstawie protokółu przekazania w obecności przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
(brutto):

- I   etap  - 75 %  wynagrodzenia umownego  -  ……………. zł (słownie: ……………………………………….złotych),

- II etap   - 25 %  wynagrodzenia umownego  - ………………… zł (słownie: ………………………………………złotych),

- łącznie ……………….. zł  (słownie: …………………………………………….... złotych).

- Zapłata następować będzie na konto wskazane przez Wykonawcę.

- Strony uzgadniają następujący sposób rozliczeń:

- wynagrodzenie płatne w ciągu 14 dni od dnia protokolarnego odbioru prac, po przedstawieniu faktury przez Wykonawcę.

§ 4

Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania stwierdzonych usterek, 
w wykonanych pracach objętych zakresem przedmiotu zamówienia w pełnym okresie 
udzielonej gwarancji to jest przez 10 lat.

§ 6

Od nie przekazanych przez Zamawiającego należności za wykonane prace Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.

§ 7

- W razie zwłoki w wykonaniu robót, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 0,2% wartości nieodebranego dzieła za każdy dzień zwłoki.

- W razie zwłoki w wykonaniu robot, zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin wykonania robót z zachowaniem prawa do kary umownej.

§ 8

Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu 
Cywilnego.

§ 10

Wykonawcę obowiązuje przestrzeganie przepisów  obowiązującej ustawy o ochronie 
danych osobowych.

§ 11

Strony uzgadniają, że należności objęte umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji 
w rozumieniu art. 509 § 1Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy, przy czym każdy stanowi dowód jej zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA

1……………………………				      1……………………………

2……………………………

3……………………………

Załącznik nr 3 do SIWZ

………………………

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności 
lub czynności określonych w specyfikacji zamówienia prac .

2. Posiadam (posiadamy) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
    a także dysponuję (dysponujemy) osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.  Znajduję (znajdujemy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
     wykonanie zamówienia.

4.  Nie podlegam (nie podlegamy) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
     na podstawie  art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam (potwierdzamy) własnoręcznym podpisem świadom (i)  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.

......................... dnia ..................

...........................................

podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych)

Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………

pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE

stosownie do art. 24  ustawy  Prawo zamówień publicznych

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

nie zachodzą w stosunku do mnie (nas) żadne okoliczności stanowiące podstawę 
do wykluczenia z postępowania wynikające z art. 24 ustawy.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam (potwierdzamy) własnoręcznym podpisem świadom (i) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego.

......................... dnia ..................

...............................................

podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych)