## Przedmiar
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "BUDOWA CHODNIKA I ODWODNIENIA DROGI
POWIATOWEJ NR 0264 T w m. GRUSZCZYN"
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy drogi powiatowej | km | 339
nr 0264 T
od km 1+509 do km 1+848
2. | Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości do 10 cm o grubości | m | 701
10 cmprzez przecięcie piłą całej grubości nawierzchni z betonu asfaltowego
pod ustawienie krawężników betonowych po obu stronach drogi
2*339m=678 mb
odcięcie nawierzchni pod studzienki ściekowe
11*1m+10*0,6m*2=23 m
3. | Rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa grubość warstwy do 20 cm | m2 | 8.8
pod studzienki ściekowe
11*1,0 m*0,8m
4. | Rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej - dotyczy zjazdu | m2 | 25
po stronie lewej 5,0m*2,80m=14,0 m2+11,0 m2 =25,0 m2
II. ROBOTY ZIEMNE
5. | Wykonanie wykopów pod budowę przykanalików oraz studzienek | m3 | 254.75
ściekowych oraz odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej. Ilość robót
według wyliczenia z odwozem poza budowę
kanał deszczowy kd 200 PE
74,50 m *1,0m*1,50 m=111,75 m3
studnie rewizyjne fi 1000 mm
10*2,0m*2,2m*2,0m=88 m3
stdzienki ściekowe
11*1,0m*2m*2,5m=55 m3
III. ODWODNIENIE DROGI POWIATOWEJ
6. | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 200 mm ułożonych na | mb | 74
podłożu z piasku stabilizowanego cementem (50 kg/m3)
74,00 mb
7. | Wykonanie przykanalików z rur PE ø 160 mm ułożonych na podłożu | mb | 36
według rysunku z Projektu (posadowienie przykanalików)
2m+2m+2m+2m+1m+1m+2m+1m+2m+6m+15m=36 m
8. | Wykonanie studni rewizyjnych Ø 1200 mm typowych w lokalizacji | szt. | 10
zgodnie z rysunkiem nr 1 (PZT)
szt. 10
9. | Wykonanie studzienek ściekowych (wpusty uliczne) typowych według | szt. | 10
rys. z Projektu
szt. 11
IV. ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
10. | Zasypka przepustu kanalizacji deszczowej piaskiem średnioziarnistym | m3 | 136.1
warstwami po 20 cm
74,50 m *1,0m*1,10 m=81,95 m3
studzienki kanalizacyjne z zamulaniem z użyciem wody
10*2,0m*2,2m*2,0m-10*3,14*0,7*0,7*2,2= 54,15 m3
11. | Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,50 Mpa | m2 | 2.64
z mieszarek stacjonarnych o grubości po 20 cm
przy studzienkach ściekowych (10 warstw po 20 cm)
| 11*0,4*0,6=2,64 m2 | m3 | 4.488
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "BUDOWA CHODNIKA I ODWODNIENIA DROGI
POWIATOWEJ NR 0264 T w m. GRUSZCZYN"
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
12. | Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego kamiennego | m2 | 2.64
stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm
przy studzienkach ściekowych
11*0,4*0,6=2,64 m2
13. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatowego AC 22P | m2 | 2.64
(mieszanka grysowa o lepiszczu asfaltowym) o grub. 7 cm
przy studzienkach ściekowych
11*0,4*0,6=2,64 m2
14. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W | m2 | 2.64
o grubości 6 cm 8,6 m*12m+31*6m*1m
15. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S | m2 | 2.64
o grubości 5 cm 8,5m*12m+31*6m*1m
V. PODBUDOWA ZJAZDÓW I CHODNIKA
16. | Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów w | m2 | 233.05
gruncie kat. II-IV o głębokości 15 cm
zjazd nr 1 5,2m*3,50m+2*1m*1m/2=19,2 m2
zjazd nr 2 5,3m*2,5m+2*1m*1m/2=14,25 m2
zjazd nr 3 (podwójny) 10,3m*3,0m+2*1m*1m/2=31,9 m2
zjazd nr 4 5,3m*2,7m+2*1m*1m/2=15,30 m2
zjazd nr 5 5,3m*3,7m+2*1m*1m/2=20,60 m2
zjazd nr 6 5,3m*3,0m+2*1m*1m/2=16,9 m2
zjazd nr 7 (podwójny) 10,3m*3,4m+2*1m*1m/2=36,0 m2
zjazd nr 8 5,3m*3,3m+2*1m*1m/2=18,5 m2
zjazd nr 9 5,3m*2,5m+2*1m*1m/2=14,3 m2
zjazd nr 10 5,3m*4,1m+2*1m*1m/2=22,8 m2
zjazd nr 11 5,3m*4,2m+2*1m*1m/2=23,3 m2
17. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 420.7
nawierzchni chodników wykonywane mechanicznie
od km 1+520 do km 1+814
294 m*1,8 m-11,0*(5m*1,5m+1m*1m)-2*5m*1,5m
18. | Wykonanie podbudowy nawierzchni chodników z kruszywa kamiennego | m2 | 332.5
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm
294 m*1,5 m-11,0*(5m*1,5m+1m*1m)-2*5m*1,5m
19. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | m2 | 233.05
nawierzchni zjazdów wykonywane mechanicznie
wyliczenie jak w poz. 14
20. | Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku w korycie | m2 | 233.05
o grubości warstwy 15 cm
wyliczenie jak w poz. 14
21. | Wykonanie podbudowy nawierzchni zjazdów z kruszywa kamien. | m2 | 222.15
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm
zjazd nr 1 4,9m*3,5m+2*1m*1m/2=18,15 m2
zjazd nr 2 5,0m*2,5m+2*1m*1m/2=13,50 m2
zjazd nr 3 (podwójny) 10,0m*3,0m+2*1m*1m/2=31,0 m2
zjazd nr 4 5,0m*2,7m+2*1m*1m/2=14,50 m2
zjazd nr 5 5,0m*3,7m+2*1m*1m/2=19,50 m2
zjazd nr 6 5,0m*3,0m+2*1m*1m/2=16,0 m2
zjazd nr 7 (podwójny) 10,0m*3,4m+2*1m*1m/2=35,0 m2
zjazd nr 8 5,0m*3,3m+2*1m*1m/2=17,5 m2
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "BUDOWA CHODNIKA I ODWODNIENIA DROGI
POWIATOWEJ NR 0264 T w m. GRUSZCZYN"
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
zjazd nr 9 5,0m*2,5m+2*1m*1m/2=13,50 m2
zjazd nr 10 5,0m*4,1m+2*1m*1m/2=21,50 m2
zjazd nr 11 5,0m*4,2m+2*1m*1m/2=22,0 m2
VI. ELEMENTY ULIC
22. | Ustawienie krawężników po stronie lewej i prawej drogi powiatowej o | mb | 647
wymiarach 20 x 30 cm z wyniesieniem 12 cm lub 4 cm ponad krawędź
nawierzchni drogi powiatowej . Krawężniki ustawione na ławie betonowej
z oporem (C12/15)
strona prawa
od km 1+509 do km 1+848 339,0 m
strona lewa
od km 1+520 do km 1+814 298,0 m
23. | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na | m2 | 332.5
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
od km 1+520 do km 1+814
294 m*1,5 m-11,0*(5m*1,5m+1m*1m)-2*5m*1,5m
24. | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na | m2 | 166.25
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
od km 1+520 do km 1+814
zjazd nr 1 4,90m*2,50m+2*1m*1m/2=13,25 m2
zjazd nr 2 5,00m*2,00m+2*1m*1m/2=12,00 m2
zjazd nr 3 (podwójny) 10,0m*2,55m+2*1m*1m/2=26,50 m2
zjazd nr 4 5,0m*2,7m+2*1m*1m/2=14,50 m2
zjazd nr 5 5,0m*2,6m+2*1m*1m/2=14,00 m2
zjazd nr 6 5,0m*2,2m+2*1m*1m/2=12,0 m2
zjazd nr 7 (podwójny) 10,0m*2,3m+2*1m*1m/2=24,0 m2
zjazd nr 8 5,0m*2,6m+2*1m*1m/2=14,00 m2
zjazd nr 9 5,0m*2,1m+2*1m*1m/2=11,50 m2
zjazd nr 10 5,0m*2,5m+2*1m*1m/2=13,50 m2
zjazd nr 11 5,0m*2m+2*1m*1m/2=11,0 m2
25. | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce | mb | 337
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
od km 1+520 do km 1+814 294,00 m
dodatkowo przy zjazdach
zjazd nr 1 (4,90-1,5)*2 = 7,00 m
zjazd nr 2 (2,50-1,5)*2 = 2,00 m
zjazd nr 3 (3,00-1,5)*2 = 3,00 m
zjazd nr 4 (2,70-1,5)*2 = 2,50 m
zjazd nr 5 (3,70-1,5)*2 = 4,50 m
zjazd nr 6 (3,00-1,5)*2 = 3,00 m
zjazd nr 7 (3,40-1,5)*2 = 4,00 m
zjazd nr 8 (3,30-1,5)*2 = 4,00 m
zjazd nr 9 (2,50-1,5)*2 = 2,00 m
zjazd nr 10 (4,10-1,5)*2 = 5,00 m
zjazd nr 11 (4,20-1,5)*2 = 6,00 m
26. | Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki | mb | 339
brukowej (cegła) na ławie z chudego betonu (10 cm)
strona prawa
| od km 1+509 do km 1+848 | m2 | 67.8
PRZEDMIAR ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: "BUDOWA CHODNIKA I ODWODNIENIA DROGI
POWIATOWEJ NR 0264 T w m. GRUSZCZYN"
Lp | Opis robót | Jedn. | Ilość
miary
VII. INNE ROBOTY
27. | Wypełnienie szczelin pomiędzy krawężnikami, a nawierzchnią drogi | mb | 633
masą zalewową
28. | Regulacja pionowa studzienek do zaworów wodociągowych | szt. | 2
szt. 2
29. | Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - inwentaryzacja | km | 0.39
powykonawcza